**土木工程学院2015级学生专业方向选择**

**与詹天佑卓越工程师创新班选拔工作计划**

1. **专业方向教育指导工作**

**1、制定专业方向教育指导方案**

|  |  |
| --- | --- |
| 2017.3.24 | 召开土木工程学院2015级学生专业方向选择领导小组会议，通过《土木工程学院2015级学生专业方向选择实施办法》 |
| 2017.3.24 | 召开土木工程学院2015级学生詹天佑卓越工程师创新班选拔领导小组会议，通过《土木工程学院2015级学生詹天佑卓越工程师创新班选拔实施办法》； |
| 2017.3.24 | 召开土木工程学院2015级学生专业方向选择工作小组会议，宣讲2015级学生专业方向选择实施办法，并研讨制定相关实施细则； |
| 2017.3.24 | 召开土木工程学院2015级学生詹天佑卓越工程师创新班选拔工作小组会议，宣讲2015级学生詹天佑卓越工程师创新班选拔实施办法，并研讨制定相关实施细则； |
| 2017.3.27 | 网上公示《土木工程学院2015级学生专业方向选择实施办法》，《土木工程学院2015级学生詹天佑卓越工程师创新班选拔实施办法》； |

**2、土木工程学院2015级学生专业方向选择、詹天佑卓越工程师创新班选拔教育周**

教育周主要活动内容：

（1）各系室宣传教育

每个专业方向责任系（室）分别指定至少1位主讲教授进行宣讲，每个专业方向宣讲时间控制在30分钟左右。学工组负责借教室及组织学生。具体时间如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 2017.3.27 | 宣讲教授名单报学院本科办 |
| 2017.3.28~2017.3.29 | 各专业方向与学工组协调，安排集中宣传时间与地点，并在院网上公布 |

（2）2015级班导师宣讲

 班导师应在宣讲周内召开所属班级的“专业方向选择实施办法、詹天佑卓越工程师创新班选拔办法”宣讲会，同时采用邮件、电话等方式解答学生的疑问。

1. **学生专业方向选择**
2. 学生成绩排名

学生排名工作由学工组完成。

|  |  |
| --- | --- |
| 2017.4.4 | 按照《实施办法》确定2015级学生排名初稿 |
| 2017.4.5 | 网上公示2015级学生排名初稿； |
| 2017.4.6 | 收集学生反馈意见，对2015级学生排名初稿进行修正 |
| 2017.4.7 | 确定2015级学生排名正式稿，并在网上公示 |

1. 2015级学生专业方向选择

|  |  |
| --- | --- |
| 2017.3.28 | 本科办制定《土木工程专业方向选择表》、《土木工程詹天佑卓越工程师创新班选拔报名表》并在网上公布 |
| 2017.3.28 | 本科办负责发布土木工程专业方向选择与詹天佑卓越工程师创新班选拔开始的消息，同时各班班导师和辅导员通知到相关学生 |
| 2017.4.7~4.10 | 2015级学生填写《土木工程专业方向选择表》与《土木工程詹天佑卓越工程师创新班选拔报名表》 |

各班班长将《土木工程专业方向选择表》与《土木工程詹天佑卓越工程师创新班选拔报名表》交给班导师，班导师审核并签字后将表格交到九里1213刘凯文老师处，同时将《土木工程专业方向选择表》、《土木工程詹天佑卓越工程师创新班选拔报名表》的电子版发到bkjx@swjtu.cn。请注意，《土木工程专业方向选择表》与《土木工程詹天佑卓越工程师创新班选拔报名表》中的所有签名必须本人亲自签署，不得代签。班导师应严格核实《土木工程专业方向选择表》与《土木工程詹天佑卓越工程师创新班选拔报名表》，并对《土木工程专业方向选择表》与《土木工程詹天佑卓越工程师创新班选拔报名表》的文字版和电子版的一致性负责。**4月10日**为各班提交《土木工程专业方向选择表》与《土木工程詹天佑卓越工程师创新班选拔报名表》的截止时间。

1. **专业方向录取及公布**

|  |  |
| --- | --- |
| 2017.4.11 | 本科办完成专业方向初步录取工作，确定2015级专业选择初稿 |
| 2017.4.12 | 通知未被录取同学进行志愿的二次填报 |
| 2017.4.13 | 本科办提交2015级土木工程专业方向选择结果最终版，报送学院领导审批 |
| 2017.4.14 | 网上公示2015级土木工程专业方向选择结果 |
| 2017.4.17 | 在专业方向选择终稿的基础上，完成詹天佑卓越工程师创新班选拔工作，提交詹天佑卓越工程师创新班录取名单，报送学院领导审批 |
| 2017.4.18 | 网上公示2015级学生詹天佑卓越工程师创新班录取名单 |

 土木工程学院本科教育办公室

二O一七年三月十五日